## Planilha1
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [11 empty] | Março
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Criar as tabelas necessárias no banco de dados
Desenvolver o CRUD das tabelas
Testar as funcionalidades
Criar a estilização da tela de login
RF001 - Acessar sistema elencando os niveis de acesso
Criar as estilização das telas de cadastro dos motoristas
RF002 - Cadastrar, listar, atualizar e excluir motoristas
Criar a estilização das telas de cadastro das frotas
RF003 - Cadastrar, listar, atualizar e excluir frotas
Criar a estilização das telas de relatórios
Criar os filtros
Dashboard
RF004 - Registro de manutenções veiculares
RF005 - Registro de operações veiculares
Começar a desenvolver o mesmo software para Mobile
Tarefas a realizar
Tarefas realizadas